## Sheet
Job / Op Seq | Job / Op Description | Start | Finish | Req By Date | Resource | Est Prod Hours | Act Prod Hours | % Complete | Est Setup Hours | Act Setup Hours | Material Status | Supplier
109057 | Engineering Template Stage 1 | 2025-01-27 11:26 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-04 |  | 251.35 | 213.06 | 84.77% | 0 | 0
30 | AQP Meeting | 2025-01-27 11:26 | 2025-01-27 12:05 | 2025-03-04 |  | 2.05 | 0.57 | 27.8% | 0 | 0
10 | Design-Pre-OKTT Stage | 2025-02-03 06:00 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-04 |  | 45.05 | 50.05 | 100% | 0 | 0
50 | Order Manifold | 2025-02-07 13:57 | 2025-02-07 15:00 | 2025-03-04 | Engineering Design | 1.05 | 1.74 | 100% | 0 | 0
20 | Surf-Pre-OKTT Stage | 2025-02-13 07:00 | 2025-02-13 07:30 | 2025-03-04 |  | 62.05 | 62.05 | 100% | 0 | 0
40 | Steel Approval -Order Steel | 2025-02-14 10:34 | 2025-02-14 11:01 | 2025-03-04 |  | 1.05 | 0.45 | 42.86% | 0 | 0
60 | Design-Soft-Start | 2025-02-20 14:40 | 2025-03-05 12:43 | 2025-03-04 | Engineering Design | 70.05 | 68.42 | 97.67% | 0 | 0
70 | Surf-Soft-Start | 2025-02-21 08:57 | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-04 | Engineering Surface | 70.05 | 29.78 | 42.51% | 0 | 0
109056 | Engineering Template Stage 2 | 2025-03-05 02:47 | 2025-06-27 08:01 | 2024-08-19 |  | 209.1 | 19.79 | 9.464% | 0 | 0
10 | Design-Pre-Interm Stage | 2025-03-05 02:47 | 2025-03-11 10:50 | 2024-08-19 | Engineering Design | 40.05 | 9.38 | 23.42% | 0 | 0
20 | Surf-Pre-Interm Stage | 2025-03-06 10:47 | 2025-03-11 10:50 | 2024-08-19 | Engineering Surface | 24.05 | 4.57 | 19% | 0 | 0
30 | PL&M Review Meeting | 2025-03-12 07:00 | 2025-03-12 09:03 | 2024-08-19 | Engineering Surface | 2.05 | 1.03 | 50.24% | 0 | 0
40 | Manu. Launch Meeting | 2025-03-13 07:44 | 2025-03-13 09:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 2.46 | 100% | 0 | 0
50 | Check-Press Fit and Rough | 2025-03-13 08:06 | 2025-03-13 12:09 | 2024-08-19 | Engineering Check | 4.05 | 2.35 | 58.02% | 0 | 0
60 | Issue Roughing Files | 2025-03-14 07:00 | 2025-03-14 09:03 | 2024-08-19 | Engineering Surface | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
70 | Send RFQ Plates & Mechs | 2025-03-17 12:44 | 2025-03-17 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
80 | Intermediate Meeting | 2025-03-18 07:44 | 2025-03-18 09:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
85 | Design-Final Design Stage | 2025-03-18 12:09 | 2025-04-01 10:12 | 2024-08-19 | Engineering Design | 78.05 | 0 | 0% | 0 | 0
90 | Approve Manifold & LL BOM | 2025-03-19 12:44 | 2025-03-19 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
100 | Check Plates | 2025-03-20 07:44 | 2025-03-20 11:47 | 2024-08-19 | Engineering Check | 4.05 | 0 | 0% | 0 | 0
110 | Issue Final Plates | 2025-03-21 07:44 | 2025-03-21 09:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
150 | Customer Final Meeting | 2025-03-24 12:44 | 2025-03-24 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
160 | Check-Finishing and Mechs | 2025-03-25 07:44 | 2025-03-25 11:47 | 2024-08-19 | Engineering Check | 4.05 | 0 | 0% | 0 | 0
170 | Issue Mechanism Files | 2025-03-26 12:44 | 2025-03-26 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
180 | Check-Cor/Cav 6S | 2025-03-27 10:44 | 2025-03-27 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Check | 4.05 | 0 | 0% | 0 | 0
185 | GD&T Review | 2025-03-28 07:44 | 2025-03-28 10:47 | 2024-08-19 | Quality Tech | 3.05 | 0 | 0% | 0 | 0
190 | Issue 6S Files | 2025-03-28 08:44 | 2025-03-28 10:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
195 | Surf-Final Design Stage | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-01 14:03 | 2024-08-19 | Engineering Surface | 21.05 | 0 | 0% | 0 | 0
200 | Sync/Release Final BOM | 2025-03-31 12:44 | 2025-03-31 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
210 | Issue Component Files | 2025-04-01 12:44 | 2025-04-01 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
220 | Final Operations | 2025-04-15 12:44 | 2025-04-15 14:47 | 2024-08-19 | Engineering Design | 2.05 | 0 | 0% | 0 | 0
230 | Rework | 2025-06-27 08:01 | 2025-06-27 08:01 | 2024-08-19 | Engineering Design | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
240 | Rework | 2025-06-27 08:01 | 2025-06-27 08:01 | 2024-08-19 | Engineering Surface | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
136859 | Cavity Block B | 2025-03-13 16:34 | 2025-04-27 20:05 | 2025-04-28 |  | 197.08 | 0 | 0% | 141.74 | 0
10 | M-Square and Eyebolt | 2025-03-13 16:34 | 2025-03-13 20:37 | 2025-04-28 | Toshiba 130 | 4.01 | 0 | 0% | 4.95 | 0
20 | M-Roughing | 2025-03-20 15:00 | 2025-03-21 10:06 | 2025-04-28 | Parpas | 15.01 | 0 | 0% | 8.81 | 0
30 | SO-Stress Relieve | 2025-03-21 16:34 | 2025-03-25 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 6.01 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | MPD Welding
40 | Finish Square | 2025-03-24 15:00 | 2025-03-24 17:02 | 2025-04-28 | Toshiba 130 | 2.01 | 0 | 0% | 2.48 | 0
50 | M-Secondary Machining | 2025-04-08 15:00 | 2025-04-10 17:42 | 2025-04-28 | Unisig USC-M50 | 50.01 | 0 | 0% | 68.76 | 0
60 | Semi Finishing | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-22 04:27 | 2025-04-28 | DMG DMU 270P | 105.01 | 0 | 0% | 44.21 | 0
65 | M-Sinker EDM | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 05:04 | 2025-04-28 | Ingersoll 1400 EDM | 10.01 | 0 | 0% | 5.64 | 0
70 | M-Secondary Machining | 2025-04-27 15:00 | 2025-04-27 20:05 | 2025-04-28 | Unisig USC-M50 | 5.01 | 0 | 0% | 6.89 | 0
137050 | Mold Leg - Yellow | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:34 | 2025-04-14 16:34 | 2025-04-27 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
137051 | Leader Pin | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:34 | 2025-04-14 16:34 | 2025-04-27 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
137052 | Locating ring (315) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-27 |  | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-03-17 16:34 | 2025-03-17 17:34 | 2025-04-27 | DMG DMC 85 Monoblock | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
137053 | IN06-Manufactured Comp | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-27 |  | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-03-17 16:34 | 2025-03-17 17:34 | 2025-04-27 | DMG DMC 85 Monoblock | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
137871 | Cavity B Mechanisms | 2025-04-23 16:33 | 2025-04-24 20:36 | 2025-04-27 |  | 12 | 0 | 0% | 4.7 | 0
10 | Cavity Mech Prep | 2025-04-23 16:33 | 2025-04-24 04:33 | 2025-04-27 | Prep Core and Cavity Block | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Cavity Mech CMM | 2025-04-24 16:33 | 2025-04-24 20:36 | 2025-04-27 | Zeiss MMZ E | 4 | 0 | 0% | 4.7 | 0
137078 | Cavity Clamp Plate B | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-20 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137079 | Manifold Spacer Plate B | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-20 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136864 | Cavity Plates Assembly B | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-01 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Cavity Prep/Assy Plates | 2025-05-16 16:41 | 2025-05-19 07:41 | 2025-05-01 | Prep Core and Cavity Block | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
136857 | Cavity Assembly B | 2025-04-28 04:00 | 2025-05-27 15:42 | 2025-05-28 |  | 269.06 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Cavity Prep, Assemble | 2025-04-28 04:00 | 2025-04-29 04:01 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 20.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Cavity Handwork - PRE-SPOTTING | 2025-05-02 16:41 | 2025-05-03 08:42 | 2025-05-28 | Handwork BO | 20.01 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Cavity Mechanism Spotting | 2025-05-05 16:41 | 2025-05-12 07:42 | 2025-05-28 | Fitting and Spotting | 117.01 | 0 | 0% | 0 | 0
35 | Install Manifold | 2025-05-13 16:41 | 2025-05-15 14:42 | 2025-05-28 | Prep Electrical, Manifold | 30.01 | 0 | 0% | 0 | 0
37 | Heat/Flush nozzles/Master PL | 2025-05-19 16:41 | 2025-05-23 09:42 | 2025-05-28 | Handwork BO | 65.01 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Cavity Pre-Assembly | 2025-05-26 16:41 | 2025-05-27 15:42 | 2025-05-28 | New Tooling Group 2 | 17.01 | 0 | 0% | 0 | 0
138158 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
138160 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137056 | Steel Angle with Unequal_Legs water manifolds | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-30 |  | 4 | 0 | 0% | 1.26 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-22 16:40 | 2025-04-22 20:41 | 2025-04-30 | DMG DMC 85 Monoblock | 4 | 0 | 0% | 1.26 | 0
138164 | Kicker Holder | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | 12 | 0 | 0% | 3.77 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-22 16:40 | 2025-04-23 08:43 | 2025-04-30 | DMG DMC 85 Monoblock | 12 | 0 | 0% | 3.77 | 0
138165 | Front Stop Button custom | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | 8 | 0 | 0% | 2.51 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-22 16:40 | 2025-04-23 04:42 | 2025-04-30 | DMG DMC 85 Monoblock | 8 | 0 | 0% | 2.51 | 0
137059 | BRASS DIVERTER | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | 1 | 0 | 0% | 1.23 | 0
10 | M-Accessories Manual | 2025-04-23 06:00 | 2025-04-23 07:01 | 2025-04-30 | Manual Machines | 1 | 0 | 0% | 1.23 | 0
138245 | Lifter 02 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138246 | Lifter 01 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138247 | Lifter Rod 1 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138248 | Lifter Rod 5A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138249 | Lifter Rod 5B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138210 | Lifter Rod 8 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138211 | Lifter Rod Anti-Rotation Key (1.5 x 1) | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138212 | Lifter 08 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138213 | Lifter 12 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138214 | Lifter Rod 12A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138250 | Lifter 05 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138215 | Lifter Rod 12B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138216 | Lifter 09 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138217 | Lifter Rod 9 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138218 | Lifter 04 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138219 | Lifter Rod 4 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138220 | Lifter Rod Anti-Rotation Key (1 x 1) | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138221 | Lifter Rod 13 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138222 | Lifter 13 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138223 | Lifter Rod 14A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138224 | Lifter Rod 14B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138251 | Core Insert 02 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138225 | Lifter 14 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138226 | Lifter Rod 6 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:36 | 2025-04-23 16:36 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138227 | Lifter 06 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138228 | Lifter 03 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138229 | Lifter Rod 3A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138230 | Lifter Rod 3B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138231 | Lifter 11 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138232 | Lifter Rod 11 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138233 | Lifter Rod 16 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138234 | Lifter 16 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138252 | Core Insert 01 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:34 | 2025-04-23 16:34 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138235 | Lifter Rod Anti-Rotation Key | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138236 | Lifter Rod 7 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138237 | Lifter 07 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138238 | Lifter Rod 15A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138239 | Lifter Rod 15B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138240 | Lifter 15 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138241 | Lifter Rod 10 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138242 | Lifter 10 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138243 | Lifter Rod 2B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138244 | Lifter Rod 2A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:35 | 2025-04-23 16:35 | 2025-04-28 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
137872 | Core Mechanisms 02 | 2025-04-24 16:40 | 2025-04-25 20:43 | 2025-04-30 |  | 12 | 0 | 0% | 4.7 | 0
10 | Core Mech Prep | 2025-04-24 16:40 | 2025-04-25 04:40 | 2025-04-30 | Prep Core and Cavity Block | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Core Mech CMM | 2025-04-25 16:40 | 2025-04-25 20:43 | 2025-04-30 | Zeiss MMZ E | 4 | 0 | 0% | 4.7 | 0
137080 | Parallel A | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137081 | Parallel B | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:32 | 2025-05-16 16:32 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137082 | Core Clamp Plate | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:32 | 2025-05-16 16:32 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137083 | Ejector Plate 01 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:32 | 2025-05-16 16:32 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137084 | Retainer Plate | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:32 | 2025-05-16 16:32 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137085 | Ejector Plate 02 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-29 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:32 | 2025-05-16 16:32 | 2025-04-29 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137062 | Ejector Box Assembly 02 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-04-30 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Core Prep/Assy Plates | 2025-05-16 16:40 | 2025-05-19 07:40 | 2025-04-30 | Prep Core and Cavity Block | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
137060 | Core Block 02 | 2025-03-12 14:59 | 2025-04-26 20:04 | 2025-04-30 |  | 276.06 | 0 | 0% | 194.42 | 0
10 | M-Square and Eyebolt | 2025-03-12 14:59 | 2025-03-12 19:03 | 2025-04-30 | Toshiba 130 | 4.01 | 0 | 0% | 4.95 | 0
20 | M-Roughing | 2025-03-20 16:34 | 2025-03-21 18:42 | 2025-04-30 | Parpas | 22.01 | 0 | 0% | 12.92 | 0
30 | SO-Stress Relieve | 2025-03-21 14:59 | 2025-03-25 14:59 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | MPD Welding
40 | Finish Square | 2025-03-24 14:59 | 2025-03-24 20:03 | 2025-04-30 | Toshiba 130 | 5 | 0 | 0% | 6.18 | 0
50 | M-Secondary Machining | 2025-04-07 14:59 | 2025-04-09 22:46 | 2025-04-30 | Unisig USC-M50 | 55.01 | 0 | 0% | 75.64 | 0
60 | Semi Finishing | 2025-04-14 14:59 | 2025-04-19 10:29 | 2025-04-30 | DMG DMU 270P | 115.01 | 0 | 0% | 48.42 | 0
65 | M-Sinker EDM | 2025-04-21 14:59 | 2025-04-25 05:23 | 2025-04-30 | Ingersoll 1400 EDM | 70.01 | 0 | 0% | 39.42 | 0
70 | M-Secondary Machining | 2025-04-26 14:59 | 2025-04-26 20:04 | 2025-04-30 | Unisig USC-M50 | 5.01 | 0 | 0% | 6.89 | 0
138163 | Ejector Guide Pin | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:40 | 2025-03-17 16:40 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137057 | Mold Leg - Yellow | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:37 | 2025-04-14 16:37 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138157 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-04-30 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-04-30 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136858 | Core Assembly 02 | 2025-04-30 06:57 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | 296.05 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Core Prep, Assemble | 2025-04-30 06:57 | 2025-05-01 06:58 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 20.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Core Handwork - PRE-SPOTTING | 2025-05-03 06:58 | 2025-05-05 16:58 | 2025-05-28 | Handwork BO | 30.01 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Core Mechanism Spotting | 2025-05-07 16:58 | 2025-05-17 12:59 | 2025-05-28 | Fitting and Spotting | 176.01 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Core Pre-Assembly | 2025-05-19 12:59 | 2025-05-21 16:59 | 2025-05-28 | New Tooling Group 2 | 40.01 | 0 | 0% | 0 | 0
50 | Flush Ejection | 2025-05-23 16:59 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Handwork BO | 30.01 | 0 | 0% | 0 | 0
137046 | Cavity Block A | 2025-03-13 16:37 | 2025-04-26 20:02 | 2025-05-13 |  | 211.07 | 0 | 0% | 148.22 | 0
10 | M-Square and Eyebolt | 2025-03-13 16:37 | 2025-03-13 20:40 | 2025-05-13 | Toshiba 130 | 4.01 | 0 | 0% | 4.95 | 0
20 | M-Roughing | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-20 10:06 | 2025-05-13 | Parpas | 15.01 | 0 | 0% | 8.81 | 0
30 | SO-Stress Relieve | 2025-03-21 16:37 | 2025-03-25 16:37 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | MPD Welding
40 | Finish Square | 2025-03-24 15:00 | 2025-03-24 17:02 | 2025-05-13 | Toshiba 130 | 2.01 | 0 | 0% | 2.48 | 0
50 | M-Secondary Machining | 2025-04-05 15:00 | 2025-04-07 17:42 | 2025-05-13 | Unisig USC-M50 | 50.01 | 0 | 0% | 68.76 | 0
60 | Semi Finishing | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-16 04:27 | 2025-05-13 | DMG DMU 270P | 105.01 | 0 | 0% | 44.21 | 0
65 | M-Sinker EDM | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-24 05:11 | 2025-05-13 | Ingersoll 1400 EDM | 30.01 | 0 | 0% | 16.9 | 0
70 | M-Secondary Machining | 2025-04-26 15:00 | 2025-04-26 20:02 | 2025-05-13 | Unisig USC-M50 | 5.01 | 0 | 0% | 2.11 | 0
137044 | IN06-Manufactured Comp | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-13 |  | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-03-17 16:41 | 2025-03-17 17:41 | 2025-05-13 | DMG DMC 85 Monoblock | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
137047 | Locating ring (315) | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-13 |  | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-03-17 16:41 | 2025-03-17 17:41 | 2025-05-13 | DMG DMC 85 Monoblock | 1 | 0 | 0% | 0.31 | 0
136861 | Mold Leg - Yellow | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:37 | 2025-04-14 16:37 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
136862 | Leader Pin | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:37 | 2025-04-14 16:37 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
137870 | Cavity A Mechanisms | 2025-04-24 16:40 | 2025-04-25 20:43 | 2025-05-13 |  | 12 | 0 | 0% | 4.7 | 0
10 | Cavity Mech Prep | 2025-04-24 16:40 | 2025-04-25 04:40 | 2025-05-13 | Prep Core and Cavity Block | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Cavity Mech CMM | 2025-04-25 16:40 | 2025-04-25 20:43 | 2025-05-13 | Zeiss MMZ E | 4 | 0 | 0% | 4.7 | 0
136873 | Cavity Clamp Plate A | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136874 | Manifold Spacer Plate A | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137049 | Cavity Plates Assembly A | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-17 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Cavity Prep/Assy Plates | 2025-05-16 16:41 | 2025-05-19 07:41 | 2025-05-17 | Prep Core and Cavity Block | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
137033 | Cavity Assembly A | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | 125 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Cavity Prep, Assemble | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Cavity Handwork - PRE-SPOTTING | 2025-05-17 10:00 | 2025-05-19 15:00 | 2025-05-28 | Handwork BO | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Cavity Mechanism Spotting | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | Fitting and Spotting | 45 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Cavity Pre-Assembly | 2025-05-26 04:00 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
138154 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
138155 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
138151 | Kicker Holder | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-05-13 |  | 12 | 0 | 0% | 3.77 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-22 16:41 | 2025-04-23 08:43 | 2025-05-13 | DMG DMC 85 Monoblock | 12 | 0 | 0% | 3.77 | 0
138152 | Front Stop Button custom | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-05-13 |  | 8 | 0 | 0% | 2.51 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-22 16:41 | 2025-04-23 04:43 | 2025-05-13 | DMG DMC 85 Monoblock | 8 | 0 | 0% | 2.51 | 0
136868 | Steel Angle with Unequal_Legs water manifolds | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-13 |  | 4 | 0 | 0% | 1.26 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-04-23 16:41 | 2025-04-23 20:41 | 2025-05-13 | DMG DMC 85 Monoblock | 4 | 0 | 0% | 1.26 | 0
136865 | BRASS DIVERTER | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-13 |  | 1 | 0 | 0% | 1.23 | 0
10 | M-Accessories Manual | 2025-04-24 06:00 | 2025-04-24 07:01 | 2025-05-13 | Manual Machines | 1 | 0 | 0% | 1.23 | 0
138202 | Lifter 02 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138203 | Lifter 01 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138204 | Lifter Rod 1 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138205 | Lifter Rod 5A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138206 | Lifter Rod 5B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138166 | Lifter Rod 8 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:40 | 2025-04-23 16:40 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138167 | Lifter Rod Anti-Rotation Key (1.5 x 1) | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:40 | 2025-04-23 16:40 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138168 | Lifter 08 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138169 | Lifter 12 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138170 | Lifter Rod 12A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138207 | Lifter 05 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138171 | Lifter Rod 12B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138172 | Lifter 09 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138173 | Lifter Rod 9 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138174 | Lifter 04 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138175 | Lifter Rod 4 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138176 | Lifter Rod Anti-Rotation Key (1 x 1) | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138177 | Lifter Rod 13 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138178 | Lifter 13 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:39 | 2025-04-23 16:39 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138179 | Lifter Rod 14A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138180 | Lifter Rod 14B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138208 | Core Insert 02 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138182 | Lifter 14 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138183 | Lifter Rod 6 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138184 | Lifter 06 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138185 | Lifter 03 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138186 | Lifter Rod 3A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138187 | Lifter Rod 3B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138188 | Lifter 11 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138189 | Lifter Rod 11 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138190 | Lifter Rod 16 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138191 | Lifter 16 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138209 | Core Insert 01 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138192 | Lifter Rod Anti-Rotation Key | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138193 | Lifter Rod 7 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138194 | Lifter 07 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138195 | Lifter Rod 15A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138196 | Lifter Rod 15B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138197 | Lifter 15 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138198 | Lifter Rod 10 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:38 | 2025-04-23 16:38 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138199 | Lifter 10 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Components/ Mechanisms | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | JVL Automotive
138200 | Lifter Rod 2B | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138201 | Lifter Rod 2A | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-26 16:37 | 2025-04-23 16:37 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
136870 | Core Mechanisms 01 | 2025-04-24 16:41 | 2025-04-25 20:44 | 2025-05-17 |  | 12 | 0 | 0% | 4.7 | 0
10 | Core Mech Prep | 2025-04-24 16:41 | 2025-04-25 04:41 | 2025-05-17 | Prep Core and Cavity Block | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Core Mech CMM | 2025-04-25 16:41 | 2025-04-25 20:44 | 2025-05-17 | Zeiss MMZ E | 4 | 0 | 0% | 4.7 | 0
136875 | Parallel A | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136876 | Parallel B | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136877 | Core Clamp Plate | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136878 | Ejector Plate 01 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136880 | Retainer Plate | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136881 | Ejector Plate 02 | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-14 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-14 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136872 | Ejector Box Assembly 01 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-17 |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Core Prep/Assy Plates | 2025-05-16 16:41 | 2025-05-19 07:41 | 2025-05-17 | Prep Core and Cavity Block | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
136866 | Core Block 01 | 2025-03-12 15:00 | 2025-04-22 21:39 | 2025-05-13 |  | 273.07 | 0 | 0% | 190.72 | 0
10 | M-Square and Eyebolt | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 19:04 | 2025-05-13 | Toshiba 130 | 4.01 | 0 | 0% | 4.95 | 0
20 | M-Roughing | 2025-03-19 16:34 | 2025-03-20 18:43 | 2025-05-13 | Parpas | 22.01 | 0 | 0% | 12.92 | 0
30 | SO-Stress Relieve | 2025-03-21 16:34 | 2025-03-25 16:34 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | MPD Welding
40 | Finish Square | 2025-03-24 15:00 | 2025-03-24 17:02 | 2025-05-13 | Toshiba 130 | 2.01 | 0 | 0% | 2.48 | 0
50 | M-Secondary Machining | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-06 22:46 | 2025-05-13 | Unisig USC-M50 | 55.01 | 0 | 0% | 75.64 | 0
60 | Semi Finishing | 2025-04-08 15:00 | 2025-04-14 14:29 | 2025-05-13 | DMG DMU 270P | 115.01 | 0 | 0% | 48.42 | 0
65 | M-Sinker EDM | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-21 05:24 | 2025-05-13 | Ingersoll 1400 EDM | 70.01 | 0 | 0% | 39.42 | 0
70 | M-Secondary Machining | 2025-04-22 16:34 | 2025-04-22 21:39 | 2025-05-13 | Unisig USC-M50 | 5.01 | 0 | 0% | 6.89 | 0
138156 | Ejector Guide Pin | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:41 | 2025-03-17 16:41 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
136869 | Mold Leg - Yellow | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:37 | 2025-04-14 16:37 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | King Tool & Mould Limited
138153 | Pillar Support | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Manufactured Accessories | 2025-03-17 16:33 | 2025-05-16 16:33 | 2025-05-13 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137034 | Core Assembly 01 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | 125 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Core Prep, Assemble | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-15 10:00 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 40 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Core Handwork - PRE-SPOTTING | 2025-05-17 10:00 | 2025-05-19 15:00 | 2025-05-28 | Handwork BO | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
30 | Core Mechanism Spotting | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | Fitting and Spotting | 45 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Core Pre-Assembly | 2025-05-26 04:00 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Prep Core and Cavity Block | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
137035 | Rotary Table Parallel B | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:34 | 2025-05-16 16:34 | 2025-05-20 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137036 | Rotary Table Parallel A | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:34 | 2025-05-16 16:34 | 2025-05-20 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137038 | Rotary Clamp Plate | 2025-03-17 | 2025-05-16 | 2025-05-20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | SM-Plate Machining | 2025-03-17 16:34 | 2025-05-16 16:34 | 2025-05-20 | Subcontracted Resource | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Ningbo Fuxin Mould Base Co., Ltd
137032 | Rotary Table Assembly | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-28 |  | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Assemble Rotary Table | 2025-05-16 16:41 | 2025-05-17 00:41 | 2025-05-28 | Moldmaking Group Unassigned | 8 | 0 | 0% | 0 | 0
109055 | Spotted Blocks | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | 168.01 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Spotting Press | 2025-05-28 11:59 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Spotting Press Large | 168.01 | 0 | 0% | 0 | 0
109053 | Core_Finished_01 | 2025-06-02 15:25 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 288.05 | 0 | 0% | 25.88 | 0
10 | Core Handwork - POST PRESS | 2025-06-02 15:25 | 2025-06-05 15:55 | 2025-06-19 | Handwork BO | 109.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Core Post Press Disassembly | 2025-06-08 15:25 | 2025-06-09 14:25 | 2025-06-19 | New Tooling Group 2 | 17.01 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Core Mechanism Handwork | 2025-06-10 15:25 | 2025-06-12 14:25 | 2025-06-19 | Handwork BO | 70.01 | 0 | 0% | 0 | 0
50 | Q-Core CMM Check | 2025-06-13 15:25 | 2025-06-14 17:41 | 2025-06-19 | Zeiss MMZ E | 22.01 | 0 | 0% | 25.88 | 0
60 | Core Final Assembly | 2025-06-15 07:59 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | New Tooling Group 2 | 70.01 | 0 | 0% | 0 | 0
109059 | Inlet Grille X88 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
109058 | APG Hours | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-08-19 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
136888 | Cavity Carbon Development | 2025-03-28 06:00 | 2025-04-04 16:43 | 2025-06-20 |  | 32.02 | 0 | 0% | 4 | 0
10 | M-Carbon Design | 2025-03-28 06:00 | 2025-03-29 10:01 | 2025-06-20 | Carbon Design | 12.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | M-Carbon Machining | 2025-04-03 16:40 | 2025-04-04 16:43 | 2025-06-20 | Roders RXP601DSH-CB | 20.01 | 0 | 0% | 4 | 0
136887 | Core Carbon Development | 2025-04-01 06:00 | 2025-04-04 16:43 | 2025-06-20 |  | 32.02 | 0 | 0% | 4 | 0
10 | M-Carbon Design | 2025-04-01 06:00 | 2025-04-02 10:01 | 2025-06-20 | Carbon Design | 12.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | M-Carbon Machining | 2025-04-03 16:40 | 2025-04-04 16:43 | 2025-06-20 | Roders RXP601DSH-CB | 20.01 | 0 | 0% | 4 | 0
137087 | Black Pipe 1 NPT SCH 40 Spacer | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-04 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | M-Accessories Machining | 2025-05-02 15:58 | 2025-05-05 | 2025-05-04 | DMG NHX 5000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
109054 | Cavity_Finished_01 | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 209.05 | 0 | 0% | 20 | 0
10 | Cavity Handwork - POST PRESS | 2025-06-09 06:00 | 2025-06-12 06:31 | 2025-06-19 | Handwork BO | 109.01 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Cavity Post Press Disassembly | 2025-06-12 15:25 | 2025-06-12 16:25 | 2025-06-19 | New Tooling Group 2 | 1.01 | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Cavity Mechanism Handwork | 2025-06-13 15:25 | 2025-06-16 18:25 | 2025-06-19 | Handwork BO | 52.01 | 0 | 0% | 0 | 0
50 | Q-Cavity CMM Check | 2025-06-16 04:00 | 2025-06-16 21:13 | 2025-06-19 | Zeiss MMZ E | 17.01 | 0 | 0% | 20 | 0
60 | Cavity Final Assembly | 2025-06-17 11:59 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | New Tooling Group 2 | 30.01 | 0 | 0% | 0 | 0
109052 | Inlet Grille X88 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  | 1.01 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Prep Tool for 1st Shots | 2025-06-19 22:59 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | New Tooling Group 2 | 1.01 | 0 | 0% | 0 | 0